## Slide 1
PROPOSTA
01 / 7
O diagnóstico vocês já viram.
Agora, como organizamos a casa, em que ordem e com qual investimento.
Notes: Fechar o arquivo do diagnóstico e abrir este. O gesto reforça que o diagnóstico veio antes do contrato.

## Slide 2
O PLANO
02 / 7
Três fases, uma de cada vez
Fase | Quando | O que acontece
1 · Implantação Mercado Livre | Meses 1 e 2 | Loja oficial, catálogo e kits da onda 1, política de canal, comunicação à rede, primeiras cartas de revendedor oficial
2 · Gestão e Shopee | A partir do mês 3 | Gestão contínua do Mercado Livre, proteção de marca e referência de conteúdo e preço na Shopee
3 · Próximas frentes | A definir | Publicidade da marca, depois do catálogo pronto, e Amazon
Publicidade só depois do catálogo: tráfego para anúncio desorganizado vira desconto, não venda.

## Slide 3
FASE 1 · IMPLANTAÇÃO
03 / 7
O que entregamos nos dois primeiros meses
Diagnóstico completo
Mapa de vendedores, preços e cadastros por produto da onda 1, cruzado com a base de clientes da Kelldrin
Loja oficial e catálogo oficial
Abertura e configuração da loja, padrão visual e de conteúdo da marca
Catálogo da onda 1
Até 15 produtos e 10 kits oficiais, publicados primeiro pela loja oficial
Programa de revendedor oficial
Critérios, política de canal, modelo de carta e material para a reunião com a rede
Notes: Premissa: onda 1 com 15 produtos e 10 kits, definidos pelos itens de maior presença no Mercado Livre. Validar a lista com eles.

## Slide 4
FASE 2 · GESTÃO CONTÍNUA
04 / 7
O que operamos todo mês
Monitoramento do canal
Vendedores, preços, anúncios fora do padrão e novos cadastros
Proteção da marca
Denúncias pelas ferramentas oficiais, regularização de cadastro e EAN, chamados de classificação de produto controlado
Gestão do programa de revendedores
Credenciamento, alertas progressivos e suporte à rede
Relatório mensal
O que mudou no canal e o que foi tratado

## Slide 5
INVESTIMENTO
05 / 7
Investimento
Item | Valor | Condição
Implantação (diagnóstico, setup, programa de revendedores, catálogo onda 1) | R$ 16.200 | 6× R$ 2.700
Gestão mensal · meses 1 e 2 | R$ 3.500 / mês | período de implantação
Gestão mensal · a partir do mês 3 | R$ 5.000 / mês | contrato de 12 meses
Shopee (fase 2) | + R$ 1.500 / mês | a partir do mês 3
Remuneração fixa, sem variável sobre vendas
Quem vende é a rede, não a impulsio
Loja, cadastros e conteúdo são da Kelldrin
Durante e depois do contrato
Notes: Mensal reduzido nos meses 1 e 2 não é desconto: é a janela em que o time está dedicado à implantação. Não negociar desconto na mesma reunião: pedir 24 horas.

## Slide 6
AMAZON · VISÃO INICIAL
06 / 7
Amazon, quando a casa estiver organizada
Venda direta para a Amazon (1P) tem os riscos que vocês já viveram
Diferença de preço cobrada depois, estoque parado, obrigação de retirada
Alternativa: operação consignada com parceiro logístico
Estoque em galpão, pagamento conforme a venda, conciliação feita pelo parceiro
Começar pela curva que a rede não trabalha
Sem conflito com quem já vende
Fica para depois da fase 1. A mesma estrutura de marca serve de base.

## Slide 7
PRÓXIMOS PASSOS
07 / 7
Para começar
Lista dos 15 produtos prioritários para o online
Define a onda 1
Base de clientes do ramo 35 e distribuidores que vendem online
Ponto de partida do programa de revendedores
Validação da política de canal com o jurídico de vocês
Antes da comunicação à rede
Aprovação da proposta
Início da implantação em até 15 dias